关于印发《2013年食品安全国家标准项目计划》的通知

卫办监督函〔2013〕359号

各有关单位：

根据《食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》规定，我委在向社会公开征求意见的基础上制定了《2013年食品安全国家标准项目计划》，现印发给你们，请认真组织落实。有关工作要求如下：

一、填报项目委托协议书，及时落实食品安全国家标准项目计划

2013年食品安全国家标准计划项目承担单位应当填写《2013年食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书》（可从卫生计生委网站http://www.nhc.gov.cn下载），打印后由承担单位负责人签字并加盖单位公章（一式五份），于2013年5月20日前报送食品安全国家标准审评委员会秘书处（以下简称秘书处）。逾期未提交协议书的，视为自动放弃标准起草单位和起草人资格。秘书处对协议书进行审核后，于2013年5月31日前报送我委。

二、加强日常管理，确保食品安全国家标准项目及相关经费按时保质执行

（一）项目承担单位和项目负责人要加强食品安全国家标准制定、修订工作的管理，保证项目质量和进度，请于2013年12月30日前向秘书处提交工作中期进展报告和经费使用情况报告，于2014年6月30日前完成任务，向秘书处提交送审材料和经费决算报告。经费决算报告由财务负责人和单位负责人签字并加盖公章。

（二）未按期完成任务提交送审材料的，项目承担单位和项目负责人应当提交说明，并附经费使用情况报告，加盖单位公章后报秘书处。我委将视情况予以通报批评，并根据国家有关财经法规制度，对已拨付的项目经费采取追回等必要的处理措施。

（三）相关省（区、市）卫生厅（局、卫生计生委）、有关单位要支持并督促下属单位承担的项目工作，秘书处要督促检查项目执行情况，确保项 目计划整体进度。

附件：食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书.docx

2013年食品安全国家标准项目计划

| 序号 | 项目名称 | 制定/修订 | 建议承担单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品产品 |  |  |  |
| 1 | 藻类制品 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 中国水产科学研究院 |
| 微生物检验方法 |  |  |  |
| 2 | 食品微生物检验采样与检样处理规程 | 修订 | 国家食品安全风险评估中心 |
| 理化检验方法 |  |  |  |
| 3 | 食品中B族和G族黄曲霉毒素的测定 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
| 4 | 食品中M族黄曲霉毒素的测定 | 修订 | 浙江省疾病预防控制中心 |
| 食品添加剂质量规格 |  |  |  |
| 5 | 食品添加剂 4-己基间苯二酚 | 制定 | 中海油天津化工研究院 |
| 6 | 食品添加剂 冰结构蛋白 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
| 7 | 食品添加剂 刺梧桐胶 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 8 | 食品添加剂 甲基纤维素 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
| 9 | 食品添加剂 偏酒石酸 | 制定 | 天津科技大学 |
| 10 | 食品添加剂 植酸钠 | 制定 | 江西出入境检验检疫局 |
| 11 | 食品添加剂 羟基硬脂精 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 上海市食品添加剂行业协会 |
| 12 | 食品添加剂 海藻酸钠 | 修订 | 黄海水产研究所 中国海藻工业协会 |
| 13 | 食品添加剂 36项香料标准包括： 橙苷(柚皮甙提取物)、橙皮素、丁香花蕾油、根皮素、黄芥末提取物、可可酊、葡萄籽提取物、大蒜油、白兰花油、白兰叶油、红茶酊、玫瑰净油、杭白菊油、罗汉果酊、小花茉莉净油、树兰油、桂花净油、绿茶酊、椒样薄荷油、茶树油、香茅醛（合成）、香茅（精）油、麦芽酚、覆盆子酮(悬钩子酮)、丙酸苄酯、丁酸丁酯、异戊酸乙酯、苯甲酸乙酯、苯甲酸苄酯、2-甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、5-羟乙基-4-甲基噻唑、2-乙酰基噻唑、2,3,5,6-四甲基吡嗪、乙基香兰素 | 制定 | 国家食品安全风险评估中心 上海香料研究所 |
| 营养强化剂质量规格 |  |  |  |
| 14 | 维生素E琥珀酸钙 | 制定 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 15 | 硝酸硫胺素 | 制定 | 景德镇出入境检验检疫局 |
| 16 | 维生素C磷酸酯镁 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
| 17 | 生物素 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
| 18 | 氯化胆碱 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 中国食品发酵工业研究院 |
| 19 | 葡萄糖酸亚铁 | 制定 | 江西省疾病预防控制中心 |
| 20 | 焦磷酸铁 | 制定 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 21 | 柠檬酸亚铁 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 中国食品发酵工业研究院 |
| 22 | 柠檬酸铁铵 | 制定 | 广西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 23 | 柠檬酸苹果酸钙 | 制定 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
| 24 | 骨粉（超细鲜骨粉） | 制定 | 江苏省疾病预防控制中心 天津科技大学 |
| 25 | 乳酸锌 | 制定 | 江西省疾病预防控制中心 |
| 26 | 碳酸锌 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 中国食品发酵工业研究院 |
| 27 | 亚硒酸钠 | 制定 | 张家港市产品质量监督检验所 |
| 28 | 硒蛋白 | 制定 | 湖北省疾病预防控制中心 |
| 29 | 富硒食用菌粉 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 中国食品添加剂和配料协会 |
| 30 | L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | 制定 | 江西省疾病预防控制中心 |
| 31 | 硒化卡拉胶 | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 |
| 32 | 富硒酵母 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
| 33 | DHA（金枪鱼油） | 制定 | 中国食品添加剂和配料协会 中国食品发酵工业研究院 |
| 34 | 葡萄糖酸锰 | 制定 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 35 | 葡萄糖酸铜 | 制定 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 36 | 5’-单磷酸胞苷 | 制定 | 江苏省卫生监督所 |
| 37 | 乳铁蛋白 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 |
| 38 | 酪蛋白钙肽 | 制定 | 中国食品发酵工业研究院 中国食品添加剂和配料协会 |
| 39 | 海藻碘 | 制定 | 中国地方病协会 |
| 营养与特殊膳食食品 |  |  |  |
| 40 | 运动营养食品通则 | 修订 | 中国食品科学技术学会运动营养食品分会 |
| 41 | 孕产妇和乳母用营养补充品通用标准 | 制定 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 |
| 生产经营规范 |  |  |  |
| 42 | 食品用菌种生产卫生规范 | 制定 | 国家食品安全风险评估中心 |
| 43 | 航空食品生产卫生规范 | 制定 | 中国航空运输协会航空食品委员会 |

国家卫生和计划生育委员会办公厅

2013年5月2日

项目编号（ ）

食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书

(2013年)

委托方：食品安全与卫生监督局

受托方：

标准名称：

标准研制类别（制定、修订）：

被修订标准号：

研制起止时间：     年   月至   年   月

国家卫生和计划生育委员会

一、项目内容（由受托方填写）

参加标准项目人员情况

| 研 制 人 员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 专业 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人联系电话：              传真：

Email:                   手机：

（一）研制本标准的实际意义、必要性和迫切性、预期社会和经济效益

（二）国际（国外）、国内标准情况和需要进一步解决的主要问题

（三）项目研究内容（如拟采用国际或国外标准，对其依据进行补充论证的内容），研究方法与技术路线

（四）研究进度和最终提出送审稿时间（按年月顺序填写）

（五）如有自筹经费，说明筹集途经和所获经费总额

（六）经费预算明细

二、委托方与受托方的权利和义务

委托方：

（一）及时向受托方提供研制经费及双方约定的其他必要条件。

（二）委托方及食品安全国家标准审评委员会有权查阅受托方的委托项目经费支出财务账簿。

（三）项目完成后及时组织验收。

（四）因履行协议所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归委托方所有。

受托方：

（一）应如实填写协议书。

（二）组织配备开展工作所需的人力和物力，按照协议要求完成食品安全国家标准制定、修订工作，按期提交送审稿，并同时提交经费支出情况报告。

（三）配合委托方及食品安全国家标准审评委员会查阅项目经费支出财务账簿，接受委托方或政府相关部门及食品安全国家标准审评委员会的监督检查。

（四）有将委托业务开展情况及时向委托方及食品安全国家标准审评委员会报告的义务。

（五）按照《国家标准制修订经费管理办法》的规定使用食品安全国家标准制定、修订补助经费。经费支出的标准应当符合“经费预算明细”。应当具备完善措施，保证资金使用符合国家有关财经法规制度和卫生计生委中央本级财政专项经费管理的有关规定。不得转拨资金，不得挪用资金，不得提取管理费。须保证专款专用，保质保量按期完成委托任务，提高资金使用效益。

（六）受托方制定、修订食品安全国家标准未通过食品安全国家标准审评委员会评审的，应当根据食品安全国家标准审评委员会的要求进行整改。

（七）项目完成后，受托方向食品安全国家标准审评委员会提交经费支出决算报告。如项目执行过程中需要调整，要向食品安全国家标准审评委员会提交项目变更申请，如需终止，在提交申请时附经费支出情况报告。

三、拨款方式期限及金额

委托协议书签订后，委托方一次性将项目补助经费__________万元拨至受托方。

四、双方在本协议的解释和履行中如发生争议，应友好协商解决

本协议一式五份，协议双方各一份，副本分送卫生计生委规财司、食品安全国家标准审评委员会及起草单位财务部门。

| 委托方签字： |  |  | 受托方签字： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖 章： |  |  | 盖 章： |  |
| 邮政编码： | 100044 |  | 邮政编码： |  |
| 地 址： | 北京西城区西直门外南路1号 |  | 地 址： |  |
|  |  |  | 财务联系电话： |  |
| 联系电话： |  |  | 开户银行： 开户名： |  |
|  |  |  | 银行帐号： |  |

| 受托方签字： |  |  | 受托方签字： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖 章： |  |  | 盖 章： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |
| 财务联系电话： |  |  | 财务联系电话： |  |
| 开户银行： 开户名： |  |  | 开户银行： 开户名： |  |
| 银行帐号： |  |  | 银行帐号： |  |

食品安全国家标准审评委员会   盖章

年   月   日